## Feuil1
Etape | Date de début | Durée | Date de fin
Etude approfondi du sujet et du langages | 2024-02-28 | 14 | 2024-03-13
Implémenter le module d’encodage des évènements du journal de traces (logs) en une base de connaissances DL probabilistes | 2024-03-13 | 7 | 2024-03-20
Écrire les tests automatiques pour valider le module d’encodage | 2024-03-20 | 7 | 2024-03-27
Implémenter l’algorithme dit de « instance checking » | 2024-03-27 | 42 | 2024-05-08
Écrire les tests automatiques pour valider le module de satisfiabilité logique | 2024-05-08 | 7 | 2024-05-15
Implémenter l’algorithme dit de « Query Answering » | 2024-05-15 | 14 | 2024-05-29
Formulas:
Date de fin = [Date de début]+[Durée]
Date de début = [Date de fin, row above]